项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 完善北京医药健康产业创新生态研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市经济与社会发展研究所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王广宏 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55590881 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 12 |  | 6.6 | 4.52 |  | 10 |  | 68% |  | 7 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 12 |  | 6.6 | 4.52 |  | — |  | 68% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照预期进度顺利完成财政课题研究工作，完成课题研究报告和阶段性研究成果，达到课题研究质量预期水平，为完善我市医药健康产业创新生态提供可行的政策建议。 |  |  |  |  |  | 完成5万字的课题研究报告和阶段性研究成果，为完善我市医药健康产业创新生态提供政策建议，达到课题研究质量预期水平 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：研究报告 |  | ≥1篇 |  | 1篇 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：短篇阶段性成果 |  | ≥2篇 |  | 2篇 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：课题评审合格率 |  | 100% |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：交流满意度 |  | ≥75% |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：上半年完成率 |  | ≥40% |  | 50% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：前三季度完成率 |  | ≥80% |  | 80% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：全年完成率 |  | 100% |  | 100% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  | ≤6.6万元 |  | 符合 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：支出结构控制 |  | 支出结构符合预算 |  | 符合 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：北京医药健康产业创新生态得到优化，创新产出数量和质量明显提升 |  | 对促进产业生态优化有一定决策参考价值 |  | 对促进产业生态优化有一定决策参考价值 | 30 |  | 25 |  | 仍需要进一步提升项目效果 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  | 满意 |  | 满意 | 10 |  | 9 |  | 需进一步深入开展满意度调查 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91 |  |  |  |