项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | “十四五”时期首都金融高质量发展研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市经济与社会发展研究所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王广宏 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55590881 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 12 | 6.6 |  | 2.84 |  | 10 |  | 43% |  | 4 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 12 | 6.6 |  | 2.84 |  | — |  | 43% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 顺利完成财政课题研究工作，按开题报告要求完成研究报告和阶段性成果，为“十四五”时期我市金融高质量发展提供切实可行的政策建议。 |  |  |  |  |  | 完成课题的研究报告，并通过课题结题评审，合格率100%。 完成阶段性研究报告2篇，一篇得到市领导批示。 经费支出完成预算 43%，主要受疫情影响，外出调研受限。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成财政课题研究工作，并按要求完成研究报告和阶段性成果 |  |  | 研究报告1篇 | 完成1篇 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：完成财政课题研究工作，并按要求完成研究报告和阶段性成果 |  |  | 阶段性研究报告2篇 | 完成2篇 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：课题评审合格率（％） |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：内部交流满意度（％） |  |  | ≥75% | 完成 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：课题上半年完成率（％） |  |  | ≥40% | 完成 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：课题前三季度完成率（％） |  |  | ≥80% | 完成 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：课题11月底前完成率（％） |  |  | 100% | 完成 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数（万元） |  |  | 6.6 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： 阶段性研究报告为我市金融高质量发展提供切实可行的政策建议。 |  |  | 阶段性研究报告成果转化 | 市领导对网络金融风险防范批示 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：使用单位满意度 |  |  | 100%通过评审 | 部分研究内容被市“十四五”规划采纳。 | 10 |  | 9 |  | 进一步提升满意度。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93 |  |  |  |