项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 四大直辖市服务性消费比较研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市经济与社会 发展研究所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘秀如 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55590880 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 14 | 5 |  | 1.86 |  | 10 |  | 37% |  | 4 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 14 | 5 |  | 1.86 |  | — |  | 37% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 对四个直辖市服务性消费的总体情况，以及文化娱乐消费、教育消费、旅游消费、体育健身消费、医疗保健服务消费、养老服务消费等领域的消费规模、结构、发展趋势等进行比较研究，全面发掘和整理四个直辖市服务性消费的发展特点。通过分析四市在服务性消费方面的异同及背后的原因，进一步明确我市的优势和不足，进而为政策制定提供依据。完成一个年度报告，调研报告若干，转化成果不少于两篇。 |  |  |  |  |  | 课题研究已完成1个总报告《进一步扩大北京服务性消费 促进构建新发展格局》，以及服务性消费国际比较借鉴、城乡居民服务消费研究、新型服务消费研究、教育消费、文化消费、交通通信消费、医疗服务消费等7个分报告，总字数11.5万字。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 调研报告 |  |  | ≥2篇 | 7篇 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 内刊转化 |  |  | ≥2篇 | 3篇 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 上报建议意见 |  |  | ≥2个 | 2个 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 获得课题评审合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 研究课题按时结题率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 14万 | 1.86 | 10 |  | 10 |  | 落实政府过紧日子要求，压减了部分经费预算。同时，受疫情影响，出京调研取消，出版专著与其他课题合并进行，专家会减少人数并采用函询方式，减少了部分费用支出。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 相关建议、成果被采纳数 |  |  | ≥1次 | 2次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 相关成果被刊发数 |  |  | ≥1次 | 4次 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1： |  |  | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 成果应用单位满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 9 |  | 需要进一步完善满意度等支撑资料 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93 |  |  |  |