项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 首都圈产业协同优化路径研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市经济与社会发展研究所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 朱跃龙 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55590886 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 16 | 9.2 |  | 7.98 |  | 10 |  | 87% |  | 8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 16 | 9.2 |  | 7.98 |  | — |  | 87% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | - |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | - |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成一篇研究报告，通过应用大数据手段，结合传统分析方法，界定首都圈的范围，梳理总结首都圈产业协同发展的现状与问题，分析制约因素，从产业体系、产业连接、产业布局、产业政策与体制机制创新等方面，提出产业协同发展的优化路径，为促进首都圈产业协同发展提供决策参考。 |  |  |  |  |  | 按照课题预定目标完成1篇首都圈产业协同发展主报告，并针对医药、智能装备等细分领域完成3篇分报告。课题成果转化4期内参、1本专著、多篇公开发表论文，成果得到包括市委市政府主要领导在内的多位市领导的批示肯定，为推动北京产业高质量发展和首都圈产业协同发展提供了有效的决策支撑。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：研究报告 |  |  | 1份 | 1份 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：转化成果 |  |  | 2-3篇 | 5篇以上 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：评审合格率 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：按时结题率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：预算执行节点合格率 |  |  | 80% 以上 | 87% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：课题预算 |  |  | 9.2万 | 8万 | 10 |  | 9 |  | 需进一步提高预算执行率。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：研究成果获领导批示 |  |  | 1次 以上 | 2次 | 40 |  | 38 |  | 仍需要进一步提升项目效果 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标（10） | 服务对象满意度（10） | 指标1： |  |  | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |