项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 回天地区公共服务水平提升研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市经济与社会发展研究所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 冯丹 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55590913 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 17.5 |  | 7 | 3.64 |  | 10 |  | 52% |  | 5 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 17.5 |  | 7 | 3.64 |  | — |  | 52% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、开展公共服务发展形势判断研究；2、开展公共服务存在重点问题研究；3、形成《回天地区公共服务水平提升研究报告》，课题成果数量、质量和进度符合要求，产生一定的社会影响，成本控制良好。 |  |  |  |  |  | 已完成公共服务发展形势判断研究和公共服务存在的问题研究，形成《回天地区公共服务水平提升研究报告》，已完成终期评审并结题。 |  |  |  |  |  |  |
| 5绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：课题总报告（篇） |  | 1篇 |  | 1篇 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：专题调研报告（篇） |  | 2篇 |  | 3篇 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：课题评审合格率（%） |  | 100% |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：内部交流满意度（％） |  | ≥75% |  | ≥85% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：三季度完成率（%） |  | 80% |  | 80% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：全年完成率（%） |  | 100% |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： 项目预算控制数 |  | ≤7万元 |  | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：支持回天工作 |  | 为回天工作提供支持 |  | 为回天工作提供支持 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：支持回天相关研究 |  | 为回天相关课题提供支撑 |  | 为回天相关课题提供支撑 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度 | 指标1：回天专班满意度较高 |  | 比较满意 |  | 比较满意 | 10 |  | 9 |  | 需要进一步完善满意度等支撑资料 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94 |  |  |  |