项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 2020北京市社会发展报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市经济与社会 发展研究所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王广宏 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55590881 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 27 | 22.29 |  | 21.79 |  | 10 |  | 97% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 27 | 22.29 |  | 21.79 |  | — |  | 97% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 围绕“新时代，新北京，新发展”的主题，全面展示北京市社会领域发展成效、分析社会政策取向、记载社会公共服务建设情况，系统反映北京市社会公共服务发展和改革成果，为促进北京市社会公共服务更好发展提供新思路和新举措。 |  |  |  |  |  | 2020年1月举办《2020北京市社会发展报告》启动会，2月至5月在每月初召开编辑研讨会，2020年5月《2020北京市社会发展报告》由中国工人出版社印刷出版。 围绕“新时代，新北京，新发展”的主题，全书形成专题报告37篇，专题研究报告3篇，系统反映北京市社会公共服务发展和改革成果，提供北京市社会公共服务发展新思路和新举措。 《2020北京市社会发展报告》在北京日报、市发展改革委“发展北京”公众号进行宣传推广。入选长安街读书会第20200605期干部学习新书名单。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：出版发行《2020北京市社会发展报告》数量（本） |  |  | 800本 | 800本 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1： 出版发行合格率（%） |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：内部交流满意度（%） |  |  | 75% | 75% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：一季度完成率（%） |  |  | 30% | 30% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：上半年完成率（%） |  |  | 60% | 60% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：前三季度完成率（%） |  |  | 95% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： 项目预算控制数（万元） |  |  | ≤22.29 | 21.79 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：项目预算结构控制 |  |  | 符合预算要求 | 符合预算要求 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：社会认知度：在市发展改革委“发展北京”等公众号宣传推荐 |  |  | 1次 | 2次 | 30 |  | 28 |  | 仍需要进一步提升项目效果 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度：满意 |  |  | 100% | 满意 | 10 |  | 8 |  | 仍需要进一步提升满意度调查效果 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |