项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 北京发展改革年鉴2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市经济与社会发展研究所 |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘秀如 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 程换玲55590873 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 41.46 |  | 31.46 | 23.75 |  | 10 |  |  | 75% |  |  | 7 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 41.46 |  | 31.46 | 23.75 |  | 10 |  |  | 75% |  |  | 7 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  |  | 0 |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  |  | 0 |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 按计划完成《北京发展改革年鉴2020》编纂工作，年内出版发行。成为全面、客观、准确记录年度发展改革各项职能履行情况的资料性工具书。 |  |  |  |  |  | 完成了既定目标。从供稿、编辑到印刷质量均有较大提升。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：如期出版《北京市发展改革年鉴2020》 |  | 1份 |  | 1份 | 30 |  |  | 30 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：精选条目，突出年度重点、特点；突出大事、要事；突出过程、成效。力求权威性、综合性、专业性。 |  | 保持编纂质量，突出年度重点，条目编纂质量有所提升 |  | 整体质量有所提升 | 10 |  |  | 8 |  |  | 年鉴条目还可适当增加，编辑质量还需进一步提升 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： 不超过31.46万元 |  | 不超出预算 |  | 全年资金支出控制在预算之内 | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：成为反映发展改革工作的史料性工具书。 |  | 保证连续、综合、专业 |  | 完成 | 30 |  |  | 30 |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1： |  | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |  |  |