项目支出绩效自评表

（ 2021年度 ）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 智库建设保障经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市发展和改革委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市经济与社会 发展研究所 | | | | |
| 项目负责人 | | 徐逸智 | | | | | 联系电话 | | 55590873 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 786 | | 786 | 81.22 | | 10 | | 10.33% | | 1 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 786 | | 786 | 81.22 | | — | | 10.33% | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 年度目标：完成10篇研究报告，通过比较研究、案例研究等方法，准确分析北京当前面临的发展形势，梳理各研究领域的现状及问题，借鉴国内外相关经验，提出有针对性的对策建议，对解决北京构建双循环发展格局中的重点难点问题提供思路和决策参考。 | | | | | | 全年完成9项立项课题，经济社会发展研究报告75篇，决策要参5篇，在市级内刊内参上刊发成果6篇，获得市领导批示5篇，转化为市级决策文件成果2项。 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出 指标 | 数量指标 | 立项研究报告数量 | | 10 | | 9 | 10 | | 9 | | 调配研究力量完成上级交办的研究任务 | |
| 转化成果数量 | | ≥5份 | | 18 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 市级内刊采用量 | | 5 | | 6 | 10 | | 10 | |  | |
| 获得市领导批示 | | 5 | | 5 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 预算内完成 | | ≤786万元 | | 81.22 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益 指标 | 社会效益 | 推动全市核酸检测降成本 | | 优良中低差 | | 优 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 专家评审一致同意率 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90 | |  | |