项目支出绩效自评表

（ 2021年度 ）

| 项目名称 |  | 2021北京市社会发展报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市经济与社会 发展研究所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王广宏 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55590881 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 28 | 20.8 |  | 20.43 |  | 10 |  | 98.22% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 28 | 20.8 |  | 20.43 |  | — |  | 98.22% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 《2021北京市社会发展报告》作为北京市社会公共服务监测评估联席会的年度成果，计划于2021年底公开出版，预计字数为20万字。本报告将围绕全市工作重心，深入研究本市社会领域的一些重大问题，针对社会领域开展研究分析和探讨，提出可行的对策建议，为北京市社会发展提供决策参考。 |  |  |  |  |  | 2021年3月征集北京市社会公共服务监测评估联席会成员单位稿件，4至10月每月召开《2021北京市社会发展报告》编辑会。全书形成专题报告38篇，字数26万字。该书深入研究本市社会领域的一些重大问题，系统反映北京市社会公共服务发展和改革成果，提出北京市社会公共服务发展新思路和新举措。 2021年12月《2021北京市社会发展报告》由中国工人出版社印刷出版。出版后在市发展改革委网站进行宣传推广。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 指标1：出版发行《2021北京市社会发展报告》数量（本） |  |  | 1000本 | 1000本 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1： 出版发行合格率（%） |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：一季度完成率（%） |  |  | 30% | 30% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：上半年完成率（%） |  |  | 60% | 60% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：前三季度完成率（%） |  |  | 90% | 90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： 项目预算控制数（万元） |  |  | ≤20.8 | 20.43 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 指标1：社会认知度：在市发展改革委网站宣传推荐 |  |  | 1次 | 1次 | 30 |  | 29 |  | 仍需要进一步提升宣传效果 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度：满意 |  |  | 100% | 满意 | 10 |  | 9 |  | 仍需要进一步提升满意度调查效果 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |