项目支出绩效自评表

（ 2022年度 ）

| 项目名称 |  | 北京市社会发展报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市经济社会发展研究院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王广宏 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55590918 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 20 | 16.5 |  | 16.34 |  | 10 |  | 99.03% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 20 | 16.5 |  | 16.34 |  | — |  | 99.03% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 《2022北京市社会发展报告》作为北京市社会公共服务监测评估联席会的年度成果，计划于2022年10月公开出版。本报告将围绕全市工作重心，结合专业特长，深入研究本市社会领域的一些重大问题，针对社会领域开展研究分析和探讨，提出可行的对策建议，为北京市社会发展提供决策参考。 |  |  |  |  |  | 《2022北京市社会发展报告》全书形成专题报告33篇，字数29.8万字，2022年10月由北京出版集团印刷出版。该报告围绕全市工作重心，深入研究本市社会领域的一些重大问题，分析总结了北京市社会发展成效，对北京市社会发展提出了对策建议。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 形成专题报告数量 |  |  | ＝10篇 | 33篇 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 达到出版社公开出版要求 |  |  | 优良中低差 | 优（编辑稿经过出版社“三审三校”，达到出版要求） | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2022年底前出版 |  |  | 优良中低差 | 优（2022年10月第1版第1次印刷） | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 对成员单位工作给予支撑 |  |  | 优良中低差 | 优（图书出版后邮寄给成员单位，作为交流用书） | 30 |  | 28 |  | 仍需要进一步提升支撑力度 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.9 |  |  |  |