项目支出绩效自评表

（ 2022年度 ）

| 项目名称 |  | 北京健康城市建设研究报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市经济社会发展研究院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 鹿春江 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55591001 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 18 | 18 |  | 17.4 |  | 10 |  | 96.67% |  | 9.66 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 18 | 18 |  | 17.4 |  | — |  | 96.67% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 组织编撰完成《健康城市蓝皮书：北京健康城市建设研究报告（2022）》，并由社会科学文献出版社出版发行。全书报告中的观点，应以进一步改善健康环境、营造健康社会、提升健康服务、弘扬健康文化、发展健康产业、培育健康人群为目标，为北京市健康城市建设提供决策参考建议，为实现“十四五”时期健康城市建设助推首都全面协调可持续发展，以及京津冀协同发展的更高目标提供决策研究的理论基础和创新路径。 |  |  |  |  |  | 本蓝皮书从北京市实施健康优先发展战略的现状和挑战入手，全面探讨健康优先发展战略的内涵和意义，总结国内外优秀经验，对北京市实施健康优先发展战略进行制度设计并提出具体举措。另外，本蓝皮书以《全国健康城市评价指标体系（2018版）》一级指标对应的五个建设领域及健康产业建设为出发点，从北京市河流治理、城市绿色空间建设、养老事业产业发展、食品安全治理、妇幼健康管理、推进医养结合、提升居民健康素养等方面进行系统研究和分析，详细阐述了各个方面的实践情况，提出了相关的发展策略和建议，为“十四五”时期北京市开展健康城市建设工作提供有益参考。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 收录智库报告各类文章数量 |  |  | ≥16篇 | 18篇 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 由社会科学文献出版社皮书研究院成果评价中心组织的媒体影响力评价分数 |  |  | ≥83分 | 87 | 20 |  | 19 |  | 社科文献出版社皮书研究院成果评价中心暂未公布评价结果（此为前年得分） |  |
|  |  | 时效指标 | 严格按照时间计划约稿、收稿，于2022年底出版发行，并召开新书发布会 |  |  | ≥1次 | 本书于2023年1月首次印刷出版，并于2023年2月召开发布会 | 20 |  | 18 |  | 因2022年年底受新冠疫情的影响，导致出版及发布会时间滞后。 |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 《健康城市蓝皮书：北京健康城市建设研究报告（2022）》收录的智库报告类文章中，主要数据或主要结论被学术期刊刊发或在市级社科规划项目中被引用借鉴的报告数占全书总报告数 |  |  | ≥2篇 | 完成2篇，书中文章B4、B14均为北京市社会科学基金决策咨询项目阶段性成果 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 在积极了解国家和北京各项方针政策的基础上，持续聚焦健康城市建设各个领域，以《“健康北京2030”规划纲要》和《健康北京行动（2020—2030年）》为总指导，为健康城市建设助推首都全面建设提供决策参考建议 |  |  | ＝1次 | 本书出版后已报送给国家卫健委规划司、中国健康教育中心、北京市卫健委、北京市社科联市社科规划办等部门，为领导决策提供有益参考，并捐赠给国家图书馆收藏 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标-结项鉴定专家满意度评分 |  |  | ≥75分 | 依据《北京市社会科学基金决策咨询项目实施办法（试行）》《北京市社会科学基金决策咨询项目 鉴定结项工作细则（试行）》相关规定，本项目研究成果列入社会科学文献出版社皮书系列（北 京市哲学社会科学研究基地智库报告系列丛书）公开出版，符合“免于鉴定”条件，项目结项认定为“优秀”等级 | 10 |  | 9 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95.66 |  |  |  |