项目支出绩效自评表

（ 2022年度 ）

| 项目名称 |  | 运行保障经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市经济社会发展研究院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 程换玲 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55590873 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 460 | 460 |  | 10.268 |  | 10 |  | 2.23% |  | 0.2 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 460 | 460 |  | 10.268 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 用于研究院成立后财政经费补助之外的其他运行保障，主要包括网站升级、科研管理以及人事管理、办公ＯＡ系统开发、必要的家具购置等。 |  |  |  |  |  | 由于疫情及内设机构整合组建进度，网站系统开发尚未最终完成，具体方案在对接沟通中 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 开发数量 |  |  | ≥1个(套) | 已形成方案 | 50 |  | 50 |  | 方案正在研究磨合中 |  |
|  |  | 质量指标 | 运行效果 |  |  | 优良中低差 | （尚未运行） | 0 |  | 0 |  | 方案正在研究磨合中 |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 服务发展改革工作 |  |  | 优良中低差 | 优（起到了服务发展改革工作作用） | 40 |  | 40 |  | 方案正在研究磨合中 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90.2 |  |  |  |