项目支出绩效自评表

（ 2022年度 ）

| 项目名称 |  | 首都现代化路径研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市经济社会发展研究院 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 于萌 |  |  |  |  | 联系电话 | 55590912 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 90 | 63.24 |  | 47.02 | 10 |  | 74.35% |  |  | 7.44 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 90 | 63.24 |  | 47.02 | — |  | 74.35% |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 开展首都现代化路径研究，分专题监测首都现代化发展进程，评估首都现代化发展水平，围绕首都现代化进程中的关键问题，进一步深入研究探索首都现代化的阶段性战略重点、具体实现路径和重大政策突破，对推进首都率先实现现代化提供决策参考。 |  |  |  |  |  | 从首都现代化的内涵和特征出发，从七个维度开展持续跟踪研究，做首都现代化的系统记录者、持续跟踪者、专业评判者。基于国内外现代化研究理论成果，对世界现代化的内涵、规律及要求进行总结分析，对北京市发展历史和现状进行考察，系统梳理现代化评价体系与指标，探索率先实现首都现代化的路径和举措，为全国现代化贡献北京方案。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 总报告 |  |  | ＝1篇 | 1篇 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 专题研究报告 |  |  | ≥5篇 | 7篇 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 公开出版专著 |  |  | ＝1本 | 1本 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 各级内刊刊发数 |  |  | ≥5篇 | 10篇 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 转化上报专报 |  |  | ≥5篇 | 5篇 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按时结题率 |  |  | 优良中低差 | 优（按时完成立项课题《首都现代化路径研究》） |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 为领导决策提供支撑 |  |  | 优良中低差 | 优（多篇转化成果获得市委主要领导、市政府主要领导、其他市领导批示，并指出具有参考价值。） |  | 30 |  | 28 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95.44 |  |  |