项目支出绩效自评表

（ 2023年度 ）

| 项目名称 |  | 首都高端智库建设经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市经济社会发展研究院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 于萌 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55590912 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 215 | 210 |  | 83.772077 |  | 10 |  | 39.89% |  | 4 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  | % |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  | 210 |  | 83.772077 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 开展本市经济社会发展改革理论与重大实践问题研究，运用量化方法和大数据技术，开展北京市经济形势分析预测，为制定实施战略、规划、政策等提供决策服务，完成首都高端智库理事会下达的年度决策咨询任务，及时促进成果转化。 |  |  |  |  |  | 2023年，共完成智库研究任务10项，研究报告及专题报告15篇，刊发各类内刊27篇。多篇报告获市领导批示，为推动实际工作提供了研究支撑，较好地发挥了高端智库应有作用。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出 指标（60） | 数量指标 | 指标1： 研究任务 |  |  | ≥10项 | 10项 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： 研究报告 |  |  | ≥10篇 | 15篇 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1： 各类内刊刊发数 |  |  | ≥20篇 | 27篇 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： 按时完成领导交办任务 |  |  | 优 | 优 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 效益 指标（30） | 社会效益 指标 | 指标1： 通过开展研究，了解群众需求，反映现实问题，促进成果转化 |  |  | 优 | 优 | 30 |  | 30 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（ 2023年度 ）

| 项目名称 |  | 北京城市更新研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市经济社会发展研究院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 郑瑞姣 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55591007 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 30 | 30 |  | 14.46 |  | 10 |  | 48.2% |  | 5 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  | % |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 组织编撰完成《城市更新蓝皮书：北京城市更新研究报告》，并由社会科学文献出版社出版发行。全书报告中的观点，应以进一步完善城市更新政策法规、多元参与主体、强化更新组织、盘活提升存量资源、推动北京城市更新、焕发城市活力为目标。为北京市城市更新工作提供理论指导、决策支撑、案例打磨。为实现“十四五”时期开展城市更新行动助力首都全面协调可持续发展提供可行性更新方案路径，真正实现新时期北京减量发展，通过存量挖潜形成新的投资增长极，不断提升首都城市建成环境质量和群众生活幸福感。 |  |  |  |  |  | 《北京城市更新研究报告（2023）》已由社科文献出版社出版发行。本书是北京城市更新领域的第一本蓝皮书，由总报告、分报告篇、专题篇和案例篇四个部分组成。各篇报告由参与北京城市更新研究及实践工作的各领域一线人员撰写，数据真实可靠，案例生动鲜明，对策科学合理，具有较强的学术研究和决策参考价值。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出 指标（60） | 数量指标 | 指标1：完成总报告 |  |  | 1篇 | 1 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： 专题报告 |  |  | 12篇 | 12 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1： 出版合格率 |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 效益 指标（30） | 社会效益 指标 | 指标1：为北京市城市更新工作提供对策建议 |  |  | 5条 | 5条 | 30 |  | 30 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 95 |  | 95 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（ 2023年度 ）

| 项目名称 |  | 北京发展改革年鉴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市经济社会发展研究院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 于萌 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55590912 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 35 | 33 |  | 31.8 |  | 10 |  | 96.4 |  | 9.6 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 35 | 33 |  | 31.8 |  | — |  | % |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照《北京发展改革年鉴编纂管理办法》的要求，组织全系统年鉴编纂工作，严格把握编纂质量，经过三审三校，年底前交付出版社。 |  |  |  |  |  | 高质量完成,按期出版 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50） | 数量指标 | 出版册数 |  |  | ≥300 | 300 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 编纂质量 |  |  | 定性 | 优。参评获一等奖 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按时交付定稿 |  |  | 定性 | 优，按时出版。 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 效益 指标（30） | 社会效益 指标 | 记录年度发展改革工作 |  |  | 定性 | 优，具有较强史料文献价值 | 30 |  | 30 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.6 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（ 2023年度 ）

| 项目名称 |  | 北京健康城市建设研究报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市经济社会发展研究院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 盛继洪 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55591000 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 18 | 17.1 |  | 17.1 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 18 | 17.1 |  | 17.1 |  | — |  | % |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 组织编撰完成《健康城市蓝皮书：北京健康城市建设研究报告（2023）》，并由社会科学文献出版社出版发行。全书报告中的观点，应以进一步改善健康环境、营造健康社会、提升健康服务、弘扬健康文化、发展健康产业、培育健康人群为目标，为北京市健康城市建设提供决策参考建议，为实现“十四五”时期健康城市建设助推首都全面协调可持续发展，以及京津冀协同发展的更高目标提供决策研究的理论基础和创新路径。 |  |  |  |  |  | 《健康城市蓝皮书：北京健康城市建设研究报告（2023）》于2023年12月正式出版。本书以分析总结健康北京行动的开展情况为起点，针对构建北京现代化交通体系、城市核心区水系保护、完善公共养老服务体系、推进食品安全协同监管、加强公共卫生应急管理、控制青少年吸烟、推动首都医药产业高质量发展等问题进行深入研究探讨，详细探讨了健康环境、健康社会、健康服务、健康文化、健康产业、健康人群这六个涉及健康城市建设领域的发展现状，并对所取得的成果和经验进行了全方位、多角度的梳理总结，并针对存在的问题提出了相应的政策建议，以期为北京市开展健康城市建设工作提供理论依据和决策参考，为持续深入推动首都高质量发展建言献策。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出 指标（50） | 数量指标 | 指标1： 公开出版专著 |  |  | ≥1部 | 1部 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： 总报告 |  |  | ≥1篇 | 1篇 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：智库决策类研究报告 |  |  | ≥16篇 | 17篇 | 15 |  | 15 |  | 蓝皮书为智库出版与传播平台，健康城市蓝皮书里的文章全部为智库文章 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1： 由社会科学文献出版社皮书研究院成果评价中心组织的媒体影响力评价分数。 |  |  | ≥83分 | 76.6分 | 15 |  | 14.6 |  | 本年度皮书社会影响力监测评价标准进行了更新调整，例如增加了在学习强国上的阅读量等指标，下一步，将按照新的评分标准开展工作，调整媒体宣传形式和力度 |  |
|  | 效益 指标（30） | 社会效益 指标 | 指标1：全书收录文章中，主要数据或主要结论被学术期刊刊发或在市级社科规划项目中被引用借鉴。 |  |  | ≥10% | 70.6%（12篇文章为社科规划项目阶段性成果） | 20 |  | 20 |  | 全书共17篇文章，12篇文章为社科规划项目阶段性成果 |  |
|  | 满意度指标（10） | 服务对象满意度指标 | 新闻媒体广泛传播，增加社会影响力及受众群体。 |  |  | ≥15家 | 26家 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.6 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 北京市社会发展报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市经济社会发展研究院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 陈洪磊 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55590918 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 22 | 17.995 |  | 17.142924 |  | 10 |  | 95.3 |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 22 | 17.995 |  | 17.142924 |  | — |  | % |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 《2023北京市社会发展报告蓝皮书》计划于2023年底公开出版，预计字数为20万字。本报告将围绕全市工作重心，深入研究本市社会领域的一些重大问题，针对社会领域开展研究分析和探讨，提出可行的对策建议，为北京市社会发展提供决策参考。 |  |  |  |  |  | 《2023北京市社会发展报告蓝皮书》于2023年10月公开出版，字数为19.6万字，形成专题报告24篇。本报告围绕公共服务、社会治理两大领域，针对教育、医疗、养老、接诉即办、社区治理等开展了研究分析并提出对策建议，征集了全市有关单位及各区关于社会领域的典型案例。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出 指标（50） | 数量指标 | 指标1： 完成专题报告 |  |  | ≥10 | 24 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： 完成总报告数量 |  |  | ≥1 | 1 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1： 出版合格率 |  |  | =100% | 100% | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 效益 指标（30） | 社会效益 指标 | 指标1： 分析北京相关领域现状问题，提出对策建议 |  |  | ≥5 | 12 | 30 |  | 30 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（ 2023年度 ）

| 项目名称 |  | 决策研究保障经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市经济社会发展研究院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 于萌 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55590912 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 310 | 310 |  | 2.9699 |  | 10 |  | 1% |  | 0.1 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  | % |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 310 | 310 |  | 2.9699 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 决策研究需要紧跟当期经济社会发展热点，及时回应市领导关注的重点问题。围绕北京市经济社会发展重大战略问题和全市发展改革中心工作，开展数字经济、公共服务、区域协同、投资消费、两区建设、共同富裕等专题研究。跟踪经济社会发展态势，开展形势分析研究。为完成市委市政府、市发改委临时交办的重大研究任务，开展短平快的即时性研究。为服务市委市政府决策提供支撑。 |  |  |  |  |  | 完成相关研究任务，围绕发展改革重点问题开展专题研究，为服务市委市政府决策提供支撑。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出 指标（60） | 数量指标 | 研究任务 |  |  | ≥10 | 10 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 专题研究报告 |  |  | ≥10 | 10 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 各类内刊刊发数 |  |  | ≥30 | 30 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 及时回应市领导关注的重点问题 |  |  | 定性 | 优。围绕领导关心的问题及时开展研究 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益 指标（30） | 社会效益 指标 | 为北京市经济社会发展重大战略问题提供决策支撑 |  |  | 定性 | 优。研究成果为决策提供很好的支撑。 | 30 |  | 30 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90.1 |  | 会议等在委内举办，资料等充分利用现有数据库。 |  |

项目支出绩效自评表

（ 2023年度 ）

| 项目名称 |  | 首都现代化蓝皮书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市经济社会发展研究院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 于萌 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55590912 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 80 | 50.55 |  | 49.50 |  | 10 |  | 98% |  | 9.8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 80 | 50.55 |  | 49.50 |  | — |  | % |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 开展首都现代化路径研究，分专题监测首都现代化发展进程，评估首都现代化发展水平，围绕首都现代化进程中的关键问题，进一步深入研究探索首都现代化的阶段性战略重点、具体实现路径和重大政策突破，对推进首都率先实现现代化提供决策参考。 |  |  |  |  |  | 按照框架完成相关研究，公开出版《首都现代化2023——年度评估与路径探索》，为相关部门推进首都现代化提供决策参考。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出 指标（60） | 数量指标 | 公开出版专著 |  |  | ＝1 | 1 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 总报告 |  |  | ≥1 | 1 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 专题研究报告 |  |  | ≥5 | 7 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 各级内刊刊发数 |  |  | ≥5 | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益 指标（30） | 社会效益 指标 | 对推进首都率先实现现代化提供研究参考 |  |  | 定性 | 优。相关成果发挥决策支撑作用。 | 30 |  | 30 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.8 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（ 2023年度 ）

| 项目名称 |  | 数据资料购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市经济社会发展研究院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 于萌 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 90912 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 122.47 | 104.47 |  | 23.8579 |  | 10 |  | 22.8% |  | 3 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 42.47 | 24.47 |  | 23.8579 |  | — |  | 97.5% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 80 | 80 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 购买专业数据库和学术参考资料，进一步提升研究院研究成果质量，做好基础数据资源支撑，为开展研究提供参考。 |  |  |  |  |  | 2023年，全院共购买中国知网、中国宏观信息库、万得数据库、中国指数库、国家信息中心研究报告、国务院发展研究中心等6项数据库项目，包括研究报告、数据终端、讲座研讨等，总支出约24万元。其中，期刊查询、电子数据资料、讲座研讨会议覆盖率达到100%。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出 指标（60） | 数量指标 | 年内完成采购任务 |  |  | ≥5 | 6 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 购买数据库及学术资源 |  |  | ≥5 | 6 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 数据库及学术资源覆盖 |  |  | 优 | 优 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 效益 指标（30） | 社会效益 指标 | 为研究人员提供研究支持 |  |  | 优 | 优 | 30 |  | 30 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（ 2023年度 ）

| 项目名称 |  | 运行保障经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市经济社会发展研究院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 安红 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55591010 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 405 | 405 |  | 5.819245 |  | 10 |  | 1.44% |  | 1 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  | % |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 405 | 405 |  | 5.819245 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 用于研究院成立后财政经费补助之外的其他运行保障，主要包括网站升级、内部控制制度建设、劳务、党支部建设等其他支出。 |  |  |  |  |  | 已初步形成网站开发方案，方案正在磨合中；内控制度已行成，未出具正式手册。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出 指标（50） | 数量指标 | 指标1： 网站及系统开发 |  |  | 1次 | 1次 | 20 |  | 17 |  | 网站开发分为形成建设方案与网站建设，本年度已完成第一步形成方案，下一步为网站的建设。 |  |
|  |  |  | 指标2： 开展内部控制制度建设 |  |  | 1次 | 1次 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1： 制定出内部控制手册 |  |  | 1本 | 1本, 已完成内控制度,手册尚未印刷 | 20 |  | 19 |  |  |  |
|  | 效益 指标（30） | 社会效益 指标 | 指标1： 通过网站建设，规范内部管理、提高办公效率、整合内部资源、加强信息共享、畅通部门协同，实现提升研究院的对外宣传 |  |  | 优 | 良, 已初步形成方案，还需进一步磨合，预计通过方案整合资源，加强信息共享 | 15 |  | 10 |  | 因内部机构调整，暂缓网站建设，下一步根据建设方案实施网站建设。 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标2：提升党员政治理论素养，提升党务干部能力，提升研究院整体党建工作水平 |  |  | 优 | 优,采用专家授课的方式提升素养和党建水平 | 15 |  | 15 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 82 |  |  |  |